## Hoja1
Nivel de Riesgo
Impacto | Valor |  | Probalidad | Valor |  | Nivel | Valor | Color |  | Mapa de Calor del Riesgo
Muy Bajo | 1 |  | Raro | 1 |  | Muy alto | 21-25 | Rojo |  |  | Raro | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro
Bajo | 2 |  | Improbable | 2 |  | Alto | 16-20 | Naranja |  | Muy Bajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Medio | 3 |  | Posible | 3 |  | Medio | 10­15 | Amarillo |  | Bajo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Alto | 4 |  | Probable | 4 |  | Bajo | 6­9 | Verde |  | Medio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Critico | 5 |  | Casi seguro | 5 |  | Medio bajo | <-5 | Azul |  | Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[10 empty] | Critico | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Matriz de Riesgo
ID Proyecto: | Proyecto Sabor y Punto
Fecha Inicio | 2025-05-15
Fecha Final | 2025-08-21
Codigo- | Cuasa | Eventos | Descripción | Probalilidad | Impacto | Nivel Riesgo | Objetivo | Estrategia Prevención | Responsable de la acción de Respuesta
R-H01 | Personal sin experiencia | Incumplimiento de la fecha de entrega del proyecto | Complejidad en analisis de requerimientos y desarrollo de la aplicación | 3 | 3 | 9 | Desarrollo software | Busqueda de recursos didácticos como apoyo para el desarrollo de la aplicación | Scrum Master y Equipo de desarrollo
R-T01 | Uso de nueva tecnología sin experiencia previa | Problemas en la ejecución de la aplicación | Errores en código de programación por falta de experiencia en el desarrollo del lenguaje de programación | 4 | 4 | 16 | Integración de sistemas | Pruebas de integración anticipadas | Equipo de desarrollo
R-O01 | Poca disponibilidad de recursos | Interrupción del proyecto o sobrecarga de trabajo en el personal | Movimientos de personal que provoquen salidas en el equipo de trabajo | 4 | 4 | 16 | Gestión del proyecto | Planificación detallada de las cargas de trabajo | Scrum Master
R-P01 | Estimación incorrecta del plan de trabajo | Atrasos en la entrega y sobrecostos | Planificación inadecuada del cronograma | 4 | 4 | 16 | Continuidad del proyecto | Alineación estratégica con dirección | Scrum Master
R-C01 | Bugs críticos en producción | Usuarios encuentran errores graves al usar la plataforma | Falta de pruebas funcionales previo a la salida a producción debido al tiempo limitado | 4 | 4 | 16 | Calidad del producto | Implementar pruebas automatizadas | Líder de QA

## Sheet1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
5